## WK1650
| Team | Projects | Type | This week | Next week | Highlight & Risks
Summary | Architecture |  | A | 1、修正URTracker上Video/Music/Gallery/Record/Clock问题； 2、Freely UI 2.0 Video/Music/Gallery/Record/Clock/长截图/Camera 开发； | 1、继续处理URTracker中的剩余问题； 2、Freely UI 2.0 Video/Music/Gallery/Record/Clock/长截图/Camera 开发； | xxxx
|  |  | A | PR inflow: 20, outflow[fixed:12, reassign:5] 3 PRs not fixed over one week(MTK release delay? Other site release delay?Integration delay? Owner delay?) SVT exit in this week | PR fix | xxxx
|  |  | A | xxxx | xxxx | xxxx
卡号 | Member | Projects | Type | This week(with percentage) | Next week | Highlight & Risks | Manpower Percentage | OT(hrs) | loading | score
10021840 | 王挺 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、Freely UI 2.0 Gallery Android N Porting ： 完成到N的代码迁移，在eclips编译通过，正常运行Gallery大部分功能 2、Freely UI 2.0 Gallery Android N FFC Check 3、Task 、AD、各APP问题跟踪协调 | 1、Freely UI 2.0 Gallery Android N Porting ： 时间轴AD修改 2、Freely UI 2.0 Gallery Android N FFC Check 3、Task 、AD、各APP问题跟踪协调 |  | 90% | 5 | 100% | 105
|  | 请假 |  | 补休假4小时 |  |  | 10%
10009253 | 吕昭宏 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1. 修改 Tab 滑动 2. Android N Porting | 1. 修改 Tab 滑动 2. 效能提升 3. 新版Video 于 N 上的测试 4. 单元测试 |  | 40% | 0 | 100% | 100
|  | 非专案 |  |  |  |  | 0%
|  | 请假 |  | 补休假24小时 |  |  | 60%
10023102 | 陈超前 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、修改音乐BUG 2、开发歌词显示功能 3、修改部分GUI | 1、解决音乐BUG 2、评估音乐文件夹、均衡器、DTS等功能 |  | 100% | 0 | 100% | 100
|  | 请假 |  | 年休假0小时 |  |  | 0%
10023116 | 秦雪 | MOB-Free UI-A-S2 |  | 1、Clock CTS测试修改 2、训练课件PPT编写 3、clock超长时间计时处理 | 1、单元测试工作 2、ClockBug修复 3、camera代码熟悉 |  | 100% | 8 | 100% | 100
|  | 请假 |  |  |  |  | 0%
10023152 | 许勇权 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、协助确认Clock CTS问题 2、android N porting | Freely UI Camera全景模式下前后摄像头切换AD Freely UI Camera N移植 |  | 7.5% | 11 | 100% | 105
|  | 请假 |  | 补休假1小时 |  |  | 2.5%
10023236 | 侯国坤 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、解决Recorder的bug和翻译问题 2、统计市场上其它手机长截图的表现, 单元测试 | 1、解决Recorder的bug 2、单元测试，android N porting |  | 100% | 10 | 100% | 100
0%
|  | 请假 |  |  |  |  | 0%
10023236 | 贺志强 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、图库的BUG处理及性能优化 2、处理长截图UI修改及BUG修复 | 1、图库的BUG处理及性能优化 2、处理长截图UI修改及BUG修复 |  | 100% | 15.5 | 100% | 105
|  | 请假 |  | 事假0小时 |  |  | 0%
10023403 | 郑丁发 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1、Gallery BUG修复 2、Gallery N Porting | 1、修复Gallery在N上的Bug |  | 90% | 0 | 100% | 100
0%
|  | 请假 |  | 补休假4小时 |  |  | 10%
10023414 | 黄忠翔 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1.FreelyUI Camera AD-363134 相机设计调整。 | 1.FreelyUI Camera AD-363134 相机设计调整。 |  | 80% | 0 | 0% | 100
|  | 非专案 |  |  |  |  | 0%
|  | 请假 |  | 婚假8小时 |  |  | 20%
10023459 | 韦升文 | MOB-Free UI-A-S2 | A | 1.修改camera type B和type C的bug; 2.X588 AD案 | 1、修改 camera bug 2、X588 AD案 |  | 100% | 8 | 100% | 100
|  | 非专案 |  |  |  |  | 0%
|  | 请假 |  | 事假0小时 |  |  | 0%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Note on A9: 1） 准确填入识别卡号(100*****)，第二列将自动显示相应的姓名 2）不同的专案，需另起一行填写，请勿合并单元格
Note on C9: 1）专案：从下拉菜单中选择自己所参与的专案名称 2）非专案：除与专案相关工作以外的事务，都选“非专案” 3）请假
Note on H9: 1）统计上周在每个专案/事务的投入时间占比 2）个人各项投入时间占比的当周总和需为100%，包括请假部分

## HC_SUM
部门 | 工号 | 姓名 | Update:2016/2/23
Mobile ASC | 10000682 | 陈静
BG OBM2 ASC | 10001231 | 陈亚勇
BG TODM ASC | 10001299 | 张建烽
Mobile ASC | 10001455 | 林梅琼
BG OBM2 ASC | 10001476 | 陈阳
Mobile ASC | 10001477 | 迟晓娟
BG OBM2 ASC | 10003011 | 林全金
BG OBM2 ASC | 10003019 | 蔡英凡
BG TODM ASC | 10003191 | 常翠霞
BG OBM1ASC | 10003370 | 王武军
BG OBM1ASC | 10003494 | 陈林华
BG OBM1ASC | 10003546 | 林珅馨
BG TODM ASC | 10003551 | 林友德
BG TODM ASC | 10003575 | 杨春鹏
BG MOBM1 ASC | 10003578 | 何秀平
Mobile ASC | 10003695 | 王伟明
BG OBM1ASC | 10003823 | 余继平
Mobile ASC | 10003846 | 陈剑桥
BG OBM2 ASC | 10009164 | 陈荣福
Mobile ASC | 10009241 | 林晶晶
Mobile ASC | 10009253 | 吕昭宏
BG OBM2 ASC | 10009537 | 傅晋梅
BG TODM ASC | 10009625 | 赵文义
BG MOBM1 ASC | 10009633 | 陈志沅
BG OBM1ASC | 10009684 | 翁文婷
Mobile ASC | 10009767 | 王月伟
BG OBM2 ASC | 10020073 | 唐锋强
BG OBM2 ASC | 10020103 | 韩烁
BG TODM ASC | 10020122 | 蔡财溪
BG TODM ASC | 10020123 | 徐延河
BG OBM2 ASC | 10020124 | 黄孝周
BG TODM ASC | 10020141 | 程文帆
Mobile ASC | 10020197 | 陈建平
Mobile ASC | 10020233 | 王彩凤
BG TODM ASC | 10020296 | 刘婷
Mobile ASC | 10020383 | 谢玲红
BG OBM2 ASC | 10020384 | 胡周
BG OBM2 ASC | 10020386 | 曾辉
BG TODM ASC | 10020472 | 段洪瑞
BG OBM2 ASC | 10020512 | 李彦玲
BG OBM1ASC | 10020546 | 徐正财
BG TODM ASC | 10020646 | 邱晨
Mobile ASC | 10020670 | 张彧鸣
BG TODM ASC | 10020693 | Rajesh DattatrayaBobade
Mobile ASC | 10020743 | 陈清清
BG TODM ASC | 10020790 | 林泽严
BG OBM2 ASC | 10020833 | 张杰
BG OBM1ASC | 10020834 | 丁新民
BG OBM1ASC | 10020835 | 王蕾
BG OBM2 ASC | 10020837 | 李慧婷
Mobile ASC | 10020838 | 陈钟龙
BG OBM2 ASC | 10020878 | 王晓明
BG TODM ASC | 10020879 | 刘倩
Mobile ASC | 10020881 | 马洪涛
BG TODM ASC | 10020886 | 胡兆霖
BG OBM1ASC | 10020888 | 吴名扬
BG TODM ASC | 10020890 | 陈琼婷
BG OBM1ASC | 10020980 | 陈恋
BG OBM2 ASC | 10020984 | 林慧生
BG OBM1ASC | 10020988 | 黄暐皓
BG OBM2 ASC | 10020990 | 刘强
BG OBM2 ASC | 10021087 | 林嘉伟
BG OBM2 ASC | 10021089 | 陈峭
Mobile ASC | 10021092 | 赖德深
BG OBM2 ASC | 10021123 | 林海珊
BG OBM2 ASC | 10021125 | 陈勇巍
BG TODM ASC | 10021308 | 陈智敏
BG OBM1ASC | 10021309 | 冯祥斌
BG OBM1ASC | 10021330 | 刘玉琦
BG OBM2 ASC | 10021331 | 余朝龙
BG OBM2 ASC | 10021335 | 裘军海
BG OBM1ASC | 10021336 | 陈志远
BG OBM2 ASC | 10021339 | 黄志菊
BG OBM1ASC | 10021393 | 梁玉
BG OBM2 ASC | 10021430 | 陈全中
BG OBM2 ASC | 10021432 | 黄凡
Mobile ASC | 10021433 | 杜晶
BG OBM1ASC | 10021434 | 王红艳
BG TODM ASC | 10021435 | 李宏永
BG OBM2 ASC | 10021436 | 李明颢
BG MOBM1 ASC | 10021437 | 赵璐
Mobile ASC | 10021439 | 张雨薇
BG TODM ASC | 10021510 | 魏连花
Mobile ASC | 10021511 | 万文青
BG OBM1ASC | 10021512 | 黄杰
BG OBM2 ASC | 10021518 | 李夏
Mobile ASC | 10021520 | 朱新锋
BG OBM1ASC | 10021528 | 郑一昕
BG OBM2 ASC | 10021572 | 王海秀
BG OBM1ASC | 10021576 | 林杰龙
BG TODM ASC | 10021579 | 廖仙美
BG OBM2 ASC | 10021624 | 冯涛
Mobile ASC | 10021625 | 林月娟
BG OBM2 ASC | 10021627 | 黄友明
BG TODM ASC | 10021629 | 张志东
BG OBM1ASC | 10021631 | 赖顺洋
BG MOBM1 ASC | 10021634 | 苏坤龙
BG OBM2 ASC | 10021635 | 黄鹏辉
BG MOBM1 ASC | 10021636 | 詹世怀
BG TODM ASC | 10021722 | 陈俊
BG MOBM1 ASC | 10021723 | 林鹏
BG TODM ASC | 10021724 | 曾献辉
BG OBM2 ASC | 10021725 | 陈华葵
BG OBM2 ASC | 10021728 | 陈矛
BG OBM2 ASC | 10021742 | 陈业
BG OBM1ASC | 10021749 | 张鑫
BG MOBM1 ASC | 10021751 | 温海彦
BG OBM1ASC | 10021752 | 洪水生
BG TODM ASC | 10021753 | 俞培芬
BG OBM1ASC | 10021755 | 黄恒强
BG OBM2 ASC | 10021757 | 李凯
BG OBM1ASC | 10021803 | 李欧州
BG OBM2 ASC | 10021805 | 吕凯
BG OBM2 ASC | 10021811 | 龚慧学
BG TODM ASC | 10021813 | 严建亮
Mobile ASC | 10021816 | 朱丽
BG MOBM1 ASC | 10021817 | 郑晓岚
BG TODM ASC | 10021819 | 唐天贵
BG TODM ASC | 10021823 | 范凤娇
BG OBM1ASC | 10021825 | 林申炬
BG OBM1ASC | 10021827 | 胡锦洪
BG TODM ASC | 10021829 | 李耿生
BG TODM ASC | 10021830 | 叶桦昌
BG TODM ASC | 10021831 | 蒋仕志
BG OBM1ASC | 10021834 | 安娜
BG OBM1ASC | 10021836 | 李奕
BG OBM2 ASC | 10021838 | 林华福
Mobile ASC | 10021840 | 王挺
BG TODM ASC | 10021841 | 寇华成
BG OBM2 ASC | 10021843 | 叶雪明
BG MOBM1 ASC | 10021844 | 廖曲淘
BG OBM1ASC | 10021846 | 陈汝盛
BG TODM ASC | 10021847 | 李敏
BG TODM ASC | 10021848 | 汪玉燕
Mobile ASC | 10021849 | 陈远祝
BG TODM ASC | 10021852 | 郭一兰
BG OBM1ASC | 10021853 | 姚剑锋
BG OBM2 ASC | 10021854 | 王理停
BG OBM1ASC | 10021859 | 徐猛
BG TODM ASC | 10021860 | 叶敏锟
Mobile ASC | 10021861 | 邵每文
Mobile ASC | 10021862 | 黄俊达
BG OBM1ASC | 10021865 | 陈欣婷
BG TODM ASC | 10021866 | 李建龙
BG OBM2 ASC | 10021867 | 邓志义
BG OBM2 ASC | 10021868 | 陈峰
BG OBM1ASC | 10021872 | 柳长明
Mobile ASC | 10021874 | 潘泽超
BG MOBM1 ASC | 10021875 | 陈湘林
BG OBM1ASC | 10021876 | 徐恩洪
BG OBM1ASC | 10021877 | 王文卿
BG TODM ASC | 10021880 | 段致富
BG OBM2 ASC | 10021882 | 卢范碧
BG OBM1ASC | 10021885 | 蒋敏
BG OBM2 ASC | 10021889 | COVELLCHARLES MARK
Mobile ASC | 10021890 | 吕瑞明
BG TODM ASC | 10021891 | 柯少钧
BG OBM2 ASC | 10021894 | 林志军
BG OBM2 ASC | 10021895 | 张烨
BG MOBM1 ASC | 10021896 | 吴思颖
Mobile ASC | 10021897 | 赖宝龙
BG OBM1ASC | 10021898 | 林晓刚
BG OBM2 ASC | 10022487 | 龚学东
BG OBM2 ASC | 10022488 | 周文波
BG OBM1ASC | 10022489 | 陈学艺
BG OBM1ASC | 10022490 | 赖炳华
BG OBM1ASC | 10022491 | 连拾琛
Mobile ASC | 10022492 | 施心源
BG OBM2 ASC | 10022497 | 钟耀进
BG TODM ASC | 10022498 | 唐加圣
BG OBM2 ASC | 10022499 | 柏效净
BG MOBM1 ASC | 10022501 | 刘霖钧
BG TODM ASC | 10022504 | 黄长发
Mobile ASC | 10022505 | 纪晓静
BG OBM2 ASC | 10022506 | 高建军
BG OBM2 ASC | 10022509 | 杨加兴
BG OBM2 ASC | 10022525 | 刘杰深
BG TODM ASC | 10022570 | 卢志填
BG TODM ASC | 10022571 | 狄效儒
BG TODM ASC | 10022573 | 洪廷煊
BG MOBM1 ASC | 10022574 | 张柳
BG TODM ASC | 10022575 | 赵春花
BG OBM1ASC | 10022576 | 陈珍坤
Mobile ASC | 10022578 | 张族辉
BG OBM2 ASC | 10022579 | 贺文强
BG OBM2 ASC | 10022580 | 李婷婷
BG TODM ASC | 10022581 | 黄珺
BG OBM2 ASC | 10022582 | 雷峻
BG OBM1ASC | 10022583 | 张卫芳
BG TODM ASC | 10022584 | 胡慧
BG OBM2 ASC | 10022585 | 肖鹏
BG OBM2 ASC | 10022586 | 熊骄
BG OBM2 ASC | 10022588 | 董孝武
BG TODM ASC | 10022589 | 李江浩
BG OBM2 ASC | 10022919 | 王维明
Mobile ASC | 10023025 | 李鹭发
Mobile ASC | 10023030 | 刘攀
Mobile ASC | 10023115 | 张振普

## Project_List_All
BG | Project No. | Name | Remark
Mobile | MOB-1501 | MOB-Free UI-A-S2
| MOB-1502 | MOB-Free UI-AD Ezlink with 红外
| MOB-1503 | MOB-Freely UI-AD 防窥App
| MOB-1504 | MOB-Free UI-AD 反馈云
| MOB-1601 | MOB-Mobile AD Proposal
| MOB-1604 | MOB-Philips TV mobility apps(BLR transferring task)_A
| MOB-1605 | Tablet-E723-A
| MOB-1606 | Tablet-S626L-A
| MOB-1607 | MOB-Feature phone-A
| MOB-1608 | MOB-Freely UI 2.0-A
| MOB-1624 | MOB-Tablet RC-AD
Other | N/A | 非专案 | Meeting/RFI/RFQ/Training/Workshop/Others
| N/A | 请假
OBM CN TV | TB1-1501 | TB1-Ebony 7101series(MSD95E1D-MST6A828)
| TB1-1502 | TB1-Ebony 5701&5711(FHD)(MSD93J1SM-MSD6A638-768M DDR)
| TB1-1503 | TB1-AOC V02S with Tile UI&Sohu Launcher(RTK2982D)
| TB1-1504 | TB1-Ebony UHD entry project MSD93J2P-MSD6A6381G DDR 外挂
| TB1-1505 | TB1-TV MP Project Maintain(MSD818,628,918，Realtek 2982D,海思V500）
| TB1-1601 | TB1-Ebony UHD +Ambi project 6401 系列(MSD93J1SM8-MSD6A638-1G DDR)
Update：16/2/25
Closed
BG | Project No. | Name | Remark
ODM TV | MOB-1605 | MOB-微信会员系统_A | Cancelled
Mobile | MOB-1602 | MOB-Free UI-A-M5(launcher, system UI GUI)
| MOB-1603 | MOB-Free UI-A-S653H